## Planificacion Presentacion
Planificacion de presentacion
Persona | Presenta estas láminas
Claudio Sánchez | Portada, objetivos, cierre, conclusiones
Alexander Seydewitz | Identificación de riesgos, RBS, estrategias de respuesta (riesgos cualitativos)
Patricio Quintanilla | Análisis cuantitativo, EMV, reservas, percentiles
Italo Brignardello | Roles y responsables, métricas, seguimiento, estado actual

## Roles
Persona | Rol Asignado | Responsabilidades Clave
Claudio Sánchez | Líder de Proyecto y Coordinador General | - Coordinar reuniones y gestión del equipo - Supervisar el cumplimiento del cronograma - Armar la presentación final - Exponer introducción, conclusión y responder preguntas
Alexander Seydewitz | Especialista en Análisis Cualitativo | - Identificación de riesgos - Clasificación cualitativa (RBS, matriz de impacto) - Desarrollo del plan de respuesta - Exponer análisis cualitativo y estrategias
Patricio Quintanilla | Especialista en Análisis Cuantitativo | - Cálculo de EMV (valor monetario esperado) - Percentiles de costo y tiempo - Asignación de reservas y presupuesto - Exponer análisis cuantitativo
Italo Brignardello | Encargado de Documentación y Métricas | - Elaboración del informe escrito - Desarrollo de indicadores y métricas de seguimiento - Preparar tablas y gráficas de resultados - Exponer métricas y seguimiento

## Flujo de Contingencia
Procedimientos de Escalamiento

## Plan de
Presupuesto Detallado de Mitigación de Riesgos
ID | Riesgo | Estrategia | Acciones de Mitigación (Resumen) | Presupuesto Estimado
R001 | Falla en integración con sistema legacy | Mitigar | Consultor especializado, capa de abstracción, pruebas automáticas | $15.000.000 CLP
R002 | Resistencia al cambio por parte de docentes | Mitigar | Gestión del cambio, embajadores, sesiones co-creadas, incentivos | $8.000.000 CLP
R004 | Pérdida de datos durante migración | Mitigar | Estrategias de respaldo y rollback, pruebas de integridad | $10.000.000 CLP (estimado)
R005 | Sobrecosto por cambios en alcance | Mitigar | Comité de control de cambios, dashboard presupuestario | $3.000.000 CLP
R006 | Rotación de personal clave | Mitigar | Plan de retención, documentación crítica, onboarding continuo | $6.000.000 CLP (estimado)
R007 | Falla de seguridad en datos estudiantiles | Evitar / Mitigar | Auditoría externa, cifrado end-to-end, capacitación en ciberseguridad | $12.000.000 CLP
R008 | Cambios regulatorios durante implementación | Aceptar | Seguimiento normativo y revisión legal continua | $2.000.000 CLP
R003 | Retrasos en entrega de módulos críticos | Transferir | Penalizaciones contractuales, reemplazo de proveedor | $5.000.000 CLP

## Matriz RACI
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Claudio Sánchez (PM) | Patricio Quintanilla (Tech Lead) | Alexander Seydewitz (Legal) | Italo Brignardello (Finance) | Director TI | Rector | Proveedor Principal | Equipo QA
R001 | Falla en integración con sistemas legacy | A | I | R | I | C | I | R | C
R002 | Cambios en regulaciones educativas | R | I | A | I | C | A | I | I
R003 | Retrasos en entrega de módulos críticos | A | R | I | C | C | I | R | R
R004 | Fluctuaciones en tipo de cambio | C | R | C | A | I | A | I | I
R005 | Resistencia al cambio por parte de usuarios | A | C | R | I | C | A | I | I
R006 | Problemas de rendimiento del sistema | C | A | R | I | C | I | I | I
Leyenda RACI
R Responsible - Ejecuta la tarea
A Accountable - Rinde cuentas
C Consulted - Debe ser consultado
I Informed - Debe ser informado

## Tabla de Riesgos
ID | Riesgo | Categoría | Fuente de Riesgo | Tipo de Riesgo
R001 | Falla en integración con sistema legacy de notas | Técnico | Arquitectura de sistemas | Técnico
R002 | Resistencia al cambio por parte de docentes | Organizacional | Gestión del cambio | Organizacional
R003 | Retraso en entrega de módulos por proveedor | Externo | Gestión de proveedores | Cronograma
R004 | Pérdida de datos durante migración | Técnico | Proceso de migración | Técnico
R005 | Sobrecosto por cambios en alcance | Gestión de Proyecto | Gestión de requisitos | Financiero
R006 | Rotación de personal clave del proyecto | Recursos Humanos | Gestión de talento | Recursos
R007 | Falla de seguridad en datos estudiantiles | Técnico | Ciberseguridad | Técnico
R008 | Cambios regulatorios durante implementación | Externo | Marco regulatorio | Cumplimiento
R009 | Insuficiente capacidad de infraestructura | Técnico | Arquitectura técnica | Técnico
R010 | Baja adopción del sistema por estudiantes | Organizacional | Experiencia de usuario | Organizacional
R011 | Conflictos entre equipos de trabajo | Recursos Humanos | Gestión de equipos | Recursos
R012 | Falla en pruebas de carga del sistema | Técnico | Testing y QA | Técnico
R013 | Retraso en aprobaciones institucionales | Organizacional | Gobernanza | Cronograma
R014 | Incompatibilidad con navegadores móviles | Técnico | Desarrollo | Técnico
R015 | Pérdida de financiamiento del proyecto | Financiero | Presupuesto institucional | Financiero
R016 | Falta de disponibilidad de usuarios para UAT | Organizacional | Gestión de usuarios | Cronograma
R017 | Problemas de rendimiento en horarios peak | Técnico | Arquitectura de rendimiento | Técnico
R018 | Incumplimiento de SLA por proveedor cloud | Externo | Servicios externos | Técnico
R019 | Errores en cálculo de aranceles automático | Técnico | Lógica de negocio | Técnico
R020 | Falta de respaldo ejecutivo ante crisis | Organizacional | Liderazgo | Organizacional
R021 | Vulnerabilidades de seguridad no detectadas | Técnico | Seguridad de aplicaciones | Técnico
R022 | Demora en certificaciones de seguridad | Externo | Organismos certificadores | Cronograma
R023 | Incompatibilidad con sistemas de terceros | Técnico | Integraciones | Técnico
R024 | Pérdida de conocimiento por rotación | Recursos Humanos | Gestión del conocimiento | Recursos
R025 | Falla en proceso de rollback | Técnico | Gestión de despliegues | Técnico
R026 | Sobrecarga de trabajo en equipo interno | Recursos Humanos | Planificación de recursos | Recursos
R027 | Cambios en prioridades institucionales | Organizacional | Estrategia institucional | Organizacional
R028 | Falta de documentación técnica adecuada | Gestión de Proyecto | Gestión documental | Gestión
R029 | Problemas de comunicación con stakeholders | Gestión de Proyecto | Comunicaciones | Gestión
R030 | Dependencia crítica de un solo proveedor | Externo | Gestión de proveedores | Externo
R031 | Falta de plan de contingencia operacional | Gestión de Proyecto | Planificación | Gestión
R032 | Impacto de eventos de fuerza mayor | Externo | Factores externos | Externo

## Matriz de Riesgo
Probabilidad / Impacto | Muy Bajo (1) | Bajo (2) | Medio (3) | Alto (4) | Muy Alto (5)
Muy Alta (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alta (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Media (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Baja (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy Baja (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Puntaje | Nivel de Riesgo | Acción Requerida
20–25 | Muy Alto | Acción inmediata
12–16 | Alto | Atención prioritaria
6–10 | Medio | Monitoreo activo
3–5 | Bajo | Seguimiento periódico
1–2 | Muy Bajo | Solo registro en sistema

## Cronograma
Fase | Actividad | Responsable | Duración | Inicio | Fin | Entregables
PLANIFICACIÓN | Desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos | Claudio Sánchez | 2 semanas | Sem 1 | Sem 2 | Plan de Gestión de Riesgos
| Definición de roles y responsabilidades | Claudio Sánchez | 1 semana | Sem 1 | Sem 1 | Matriz RACI de Riesgos
| Establecimiento de tolerancias | Equipo Completo | 1 semana | Sem 2 | Sem 2 | Documento de Tolerancias
IDENTIFICACIÓN | Sesiones de brainstorming con stakeholders | Alexander Seydewitz | 2 semanas | Sem 3 | Sem 4 | Lista inicial de riesgos
| Análisis de documentación del proyecto | Alexander Seydewitz | 1 semana | Sem 3 | Sem 3 | Riesgos documentales
| Entrevistas con expertos técnicos | Alexander Seydewitz | 2 semanas | Sem 4 | Sem 5 | Riesgos técnicos identificados
| Revisión de lecciones aprendidas | Claudio Sánchez | 1 semana | Sem 5 | Sem 5 | Riesgos históricos
ANÁLISIS CUALITATIVO | Evaluación de probabilidad e impacto | Alexander Seydewitz | 2 semanas | Sem 6 | Sem 7 | Matriz de Probabilidad/Impacto
| Categorización de riesgos | Alexander Seydewitz | 1 semana | Sem 7 | Sem 7 | RBS actualizado
| Priorización de riesgos | Equipo Completo | 1 semana | Sem 8 | Sem 8 | Lista priorizada de riesgos
ANÁLISIS CUANTITATIVO | Modelado de riesgos críticos | Patricio Quintanilla | 3 semanas | Sem 9 | Sem 11 | Modelos cuantitativos
| Simulación Monte Carlo | Patricio Quintanilla | 2 semanas | Sem 10 | Sem 11 | Análisis de sensibilidad
| Análisis de valor esperado | Patricio Quintanilla | 1 semana | Sem 11 | Sem 11 | Métricas financieras
PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA | Desarrollo de estrategias de respuesta | Italo Brignardello | 3 semanas | Sem 12 | Sem 14 | Planes de respuesta
| Asignación de propietarios de riesgo | Italo Brignardello | 1 semana | Sem 14 | Sem 14 | Matriz de responsabilidades
| Desarrollo de planes de contingencia | Italo Brignardello | 2 semanas | Sem 13 | Sem 14 | Planes de contingencia
IMPLEMENTACIÓN | Ejecución de acciones de mitigación | Propietarios | Continuo | Sem 15 | Sem 32 | Acciones implementadas
| Monitoreo de indicadores | Claudio Sánchez | Continuo | Sem 15 | Sem 32 | Reportes de seguimiento
MONITOREO Y CONTROL | Revisiones semanales de riesgos | Equipo Completo | Semanal | Sem 15 | Sem 32 | Reportes semanales
| Revisiones mensuales con stakeholders | Claudio Sánchez | Mensual | Sem 16 | Sem 32 | Reportes mensuales
| Actualización del registro de riesgos | Claudio Sánchez | Continuo | Sem 15 | Sem 32 | Registro actualizado
CIERRE | Evaluación de efectividad | Equipo Completo | 2 semanas | Sem 33 | Sem 34 | Informe de efectividad
| Documentación de lecciones aprendidas | Claudio Sánchez | 1 semana | Sem 34 | Sem 34 | Lecciones aprendidas
| Transferencia de riesgos residuales | Claudio Sánchez | 1 semana | Sem 34 | Sem 34 | Plan de transición

## Escala de Probabilidad
Nivel | Rango | Descripción | Criterios
Muy Alta | 81–100% | Casi certeza de ocurrencia | - Evidencia histórica de ocurrencia > 80%- Condiciones actuales favorecen la ocurrencia- Múltiples factores de riesgo presentes
Alta | 61–80% | Probable ocurrencia | - Evidencia histórica de ocurrencia 60–80%- Algunos factores de riesgo presentes- Controles existentes son limitados
Media | 41–60% | Posible ocurrencia | - Evidencia histórica de ocurrencia 40–60%- Factores de riesgo balanceados- Controles moderadamente efectivos
Baja | 21–40% | Improbable ocurrencia | - Evidencia histórica de ocurrencia 20–40%- Pocos factores de riesgo presentes- Controles efectivos en su lugar
Muy Baja | 0–20% | Muy improbable | - Evidencia histórica de ocurrencia < 20%- Factores de riesgo mínimos- Controles robustos implementados

## KPIs
Métrica | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable
Desviación de Cronograma | (Duración Real - Planificada) / Planificada | < 10% | Semanal | Claudio Sánchez
Desviación Presupuestaria | (Costo Real - Planificado) / Planificado | < 5% | Semanal | Patricio Quintanilla
Índice de Calidad | Defectos Críticos / Total Funcionalidades | < 2% | Quincenal | Alexander Seydewitz
Satisfacción de Stakeholders | Promedio Encuestas de Satisfacción | > 4.0 / 5.0 | Mensual | Italo Brignardello